永州职业技术学院

主干道路缘石安装及人行道火烧板铺设 工程招标文件

招标单位：永州职业技术学院 项目名称：院本部主干道路缘石安装及人行道火烧板 铺设工程 2010年 11月 1 日

学院本部主干道道路路缘石安装及人行道火烧板铺设

工程招标文件

- 招标人名称：永州职业技术学院

二、工程名称：学院本部主干道道路路缘石安装、人行道火烧板铺设工程。

三、工程地点：永州职业技术学院本部

四、质量标准：合格

五、工期：30天

六、招标范围：院本部主干道路缘石安装及人行道火烧板铺设。

七、招标方式：邀请招标

八、资质要求：三级以上（含三级）市政工程施工总承包资质。

九、投标报名时间：2010年11月1日—2010年11月5日

地点：本部办公楼二楼，报名时应提供资质等证书复印件。

联系人：王平　　电话：13037462281

十、价格方式：固定价格包干方式。

十一、投标文件有效期：15天

十二、招标保证金额为：壹万元人民币，开标当时交现金到学院财务处。

十三、投标文件份数：正本一份，副本二份。

十四、投标文件递交至：院本部建设指挥部办公楼二楼，

联系人：王平，电话：13037462281

十五、招标截止日期：2010年 11月5日上午9:00时

十六、开标时间：2010年 11月5日上午10:00时

地点：办公楼四楼会议室

十七、评标办法：最高控制价，最低价中标法。甲方提供的上限值作为最高控制价，若投标报价超过上限值为无效报价（即废标）

十八、接到中标通知书五日内签订施工合同，否则有第二名中标，依次类推。

十九、具体工程项目施工做法及材料要求见施工图：

1、人行道路面标高确定；测量由中标方按施工图及甲方要求自行组织实施。

2、人行道路基平整（报价含多余土石方的转运）、碾压。

3、路缘石安装、火烧板铺设（包含二次搬运费），石料由招标方提供（材料放置施工现场约200m，由施工单位负责搬运到施工所需地）。

4、本工程招标报价：路缘石安装按每米单价报价，火烧板铺设按每平方米单价报价，报价中均应包含各种税、费、施工图中明确的除路缘石、火烧板外的主要材料及辅助材料。中标后不因材料单价、人工工资、机械费变动而调整。

5、工程投标上限值 ：路缘石安装：23.60元/m,

麻石火烧板铺设：59.6元/㎡。

6、本工程开挖土石方应运至甲方指定地点，工程报价含施工现场建筑垃圾清运费及铺设的人行道清洗费。

7、工程竣工验收：本工程要求规范施工、文明施工、安全施工；工程竣工后由甲方组织有关人员现场验收，施工方必须按相关要求提供工程竣工资料贰份。

8、工期：

(1)开工日期：接院方通知开工的时间。

(2)竣工日期：建设方、施工单位验收合格的日期。

(3)施工工期：本工程的要求工期为30天；有关工期顺延、暂停施工的必须由双方确认原因。

(4)工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经建设方代表确认，工期相应顺延。

a.建设方未能按约定提供图纸及开工条件；

b.建设方未能按约定日期支付相关工程款，致使施工方不能正常进行；

c.设计变更和工程量增加；

d.一周内非承包人原因停水、停电造成停工每天8小时以上；

e.不可抗力；

f.建设方代表同意工期顺延的其它情况。

（5）承包人在上述情况发生后2天内，就延误的工期以书面形式向建设方代表提出报告。建设方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，建设方向发包人支付违约金500元人民币。

9、工程量

（1）路缘石安装长度约为 1000  米（具体以施工图为准）。

（2）人行道火烧板铺设面积约 3700 平方米（具体以施工图为准）。

10、工程质量

(1)本工程要求质量等级为合格标准。

(2)承包人必须严格按照本工程施工图纸（含设计单位提供的设计变更通知）、图纸会审纪要等技术资料和按现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准等文件组织施工，并保证工程质量达到合格标准。

(3)若达不到合格工程，施工单位应进行整改，并承担由此引起的一切责任、损失。

(4)保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。

二十、本工程采用固定价格加风险包干方式，承包人自行确定计入投标报价；投标人自行计算工程量并按工程量清单分别计算各细目的单价合并总单价，计算工程量总价。因设计变更或招标文件规定的其它情形而增减的工程量，则用合同中已确定的单价计算并调整合同总价格；按单项包干报价的项目，由承包人根据自己实际情况综合报价包干，施工时不再调整。承包人报价应充分考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素，以及不可预见费、包干费、措施费、各种税费、管理费、现场因素费用，保险以及采用固定价格的风险金等。

二十一、付款方式

本工程的工程款，按合同总价的10%于工程开工后完成本工程量的20%时支付给承包人；该工程验收合格经审计后支付合同总价的85%，其余5%作为质量保证金。

二十二、招标人与中标人签订合同后，中标人的投标保证金转为履约担保金，在工程进度达50%时退还。

二十三、如投标人有下列情况，将被招标方没收投标保证金。

1、投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

2、中标人无正当理由未能在规定期限内签署合同协议。

3、投标人隐瞒真实情况，套标、串标或以任何方式弄虚作假的。

二十四、投标人应将投标文件正本和副本分别单独密封在三个内封套内，再同时密封在一个外封套中；在内层、外层封套口处均应加贴密封条并加盖投标人公章及法定代表人签章。内层封套上应标明正本或副本，并写明工程名称和投标人名称。外层封套上应写明工程名称、投标人的名称与地址，并注明“开标时间以前不得开封”。

投标文件递交到第十四条所述的地点和单位。

二十五、凡出现下列情况之一者，均视为投标文件无效。

1、投标总单价超过标的上限者。

2、投标文件在投标截止时间以后送达的。

3、投标文件未按招标文件进行密封、标志及签章的。

4、投标文件的实质性内容填写不完整、字迹模糊不清、难于辨认或删改处未盖法定代表人印章。

5、投标文件经响应性鉴定为实质上不响应投标文件要求的；

6、隐瞒真实情况，弄虚作假的；

7、资料不全的；

8、违反招标文件的其它规定。

二十六、投标人编写的投标文件，应包括下列各项内容：

- 投标保证金。

- 施工企业承包资质附件。

- 企业营业执照复印件。（加盖施工单位印章）

- 法定代表人资格证明书。（加盖施工单位印章）

- 授权委托书。（加盖施工单位印章）

- 项目管理承诺书。（加盖施工单位印章）

- 具有标价的工程量清单与报价表以及投标报价计算书。（加盖施工单位印章）

- 辅助资料表。（加盖施工单位印章）

- 按本文件规定应填报的其它资料。

二十七、中标人在收到中标通知书后5日内，由法定代表人或授权代表人前往规定的地点和招标方签订合同。合同协议经双方法定代表人或其授权的代理签署加盖公章后生效。

二十八、不正当竞争与纪律监督

1、严禁投标人向参与投标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

2、投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟、损害招标的公正性和竞争性，或以任何影响其它投标人参与正当投标。

3、如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格并没收其投标保证金。

永州职业技术学院本部

建设指挥部

2010年11月1日