永州职业技术学院1#、2#教学楼

入口台阶砌筑、装饰工程

招

标

文

件

招标单位：永州职业技术学院

编制单位：永州职业技术学院

编制日期：二0一二年七月二日

永州职业技术学院1#、2#教学楼

入口台阶(踏步)砌筑、装饰工程招标文件

一、招标方名称：永州职业技术学院

二、工程名称：永州职业技术学院1#、2#教学楼入口台阶砌筑、装饰工程

三、工程地点：永州职业技术学院本部

四、质量标准：合格工程

五、工期：25天

六、招标范围：

永州职业技术学院1#教学楼西面主入口台阶砌筑、装饰及2#教学楼南面入口台阶（室外踏步）砌筑、装饰。

七、招标方式：公开招标

八、资质要求：三级以上(含三级)建筑或市政工程施工承包资质。

九、投标报名：

报名时间：2012年7月 5 日—2012年 7 月 10 日

投标地点：永州职院本部基建办办公室。

联系人：  张继定    　　   联系电话： 13807433846

十、获取招标文件方式

1、获取时间：2012年7 月5日至2012年7 月10日每天9：00 17:00时

2、获取地点：永州职业技术学院基建办

3、文件依售价：招标文件每份售价400元（售后不退）

十一、投标报价方式：

固定总造价报价方式。报价中应包含《单位工程招标控制价汇总表》中所有工程子目相关的人工、材料、机械及各类税费等费用，且中标后不因材料单价、人工工资、机械费的变动而调整。

十二、投标保证金：伍仟元整(￥5000.00)，开标时交现金。

十三、投标文件份数：正本一份，副本一份。

十四、投标截止时间：

2012年 7 月 11 日上午9:00 ,投标文件递交至永州职业技术学院基建办办公室。

联系人：  张继定    　　   联系电话： 13807433846

十五、开标时间：2012年 7 月 11 日上午9:00

开标地点：永州职院本部基建办办公室（暂定，若有变动，另行通知）。

十六、评标办法：

投标总造价上限值控制，最低报价中标法。甲方提供的上限值作为最高控制价，若投标方的报价超过上限值，则为无效报价（即废标）。工程投标总造价上限值为：壹拾伍万玖仟柒佰元整（￥159700.00元）。

十七、中标方在接到中标通知书后，必须在三个工作日内，与投标方签订施工合同，否则视为自动放弃，投标方有权没收其投标保证金，并取第二名中标，依次类推。

十八、工程竣工验收：

中标方必须按相关规范施工、文明施工、安全施工；工程竣工后，施工方（本次招标的中标方）必须按相关要求提供完整的工程竣工资料贰份，由建设方组织有关人员现场验收。

十九、工期：

1、开工日期：接院方通知开工的时间。

2、竣工日期：建设方、施工单位验收合格的日期。

3、施工工期：本工程的要求工期为25天；有关工期顺延、暂停施工的必须由双方确认书面确认。

4、工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经建设方代表确认，工期相应顺延。

①建设方未能按约定提供图纸及开工条件；

②设计变更和工程量增加；

③一周内非承包人原因停水、停电造成停工每天8小时以上；

④不可抗力因素；

⑤建设方代表同意工期顺延的其它情况。

5、承包方在上述情况发生后2天内，就延误的工期以书面形式向建设方代表提出报告。建设方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，施工方向建设方支付违约金500元人民币。

二十、工程量：

详见招标方拟订的商贸楼西面主入口台阶及2#教学楼南面入口室外踏步工程《单位工程招标控制价汇总表》中分部分项工程量清单。

二十一、工程质量

1、本工程要求质量等级为合格工程。

2、承包方必须严格按照本工程施工图纸（含设计单位提供的设计变更通知）、图纸会审纪要等技术资料和现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准等文件组织施工，并保证工程质量达到合格标准。

3、若达不到合格工程，施工单位应进行整改或返工，并承担由此造成的一切责任和损失。

4、保修期：保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。

二十二、本工程采用固定总造价包干方式，投标方按工程量清单计算并自行确定投标报价。因设计变更或招标文件规定的其它情形产生的增减工程量，则按《单位工程招标控制价汇总表》中的计价标准和方式调整合同总价格。投标方报价应充分考虑人工、材料、机械台班价格变化及各类费用等因素。

二十三、付款方式：

本工程由承包方全额垫资，竣工验收合格后，建设方于2013年9月底一次性付清全部工程款。自工程竣工验收之日至建设方一次性付清工程款期间，建设方按人民银行同期贷款利率计算支付合同总价利息给承包方，其利息在支付工程款时一次结清。

二十四、招标方与中标方签订合同后，中标方的投标保证金转为合同履约担保金，在工程进度达50%时退还。

二十五、如中标方有下列情况，将被招标方没收其投标保证金。

1、中标方无正当理由未能在规定期限内与建设方签署合同协议。

2、中标方隐瞒真实情况，套标、串标或以任何方式弄虚作假的。

二十六、投标方应将投标文件正本和副本分别单独密封在三个内封套内，再同时密封在一个外封套中；在内层、外层封套口处均应加贴密封条并加盖投标人公章及法定代表人签章。内层封套上应标明正本或副本，并写明工程名称和投标方名称。外层封套上应写明工程名称、投标方的名称与地址，并注明“开标时间以前不得开封”。

投标文件递交到第十四条所述的地点和单位。

二十七、凡出现下列情况之一者，均视为投标文件无效。

1、投标总单价超过标的上限者。

2、投标文件在投标截止时间以后送达的。

3、投标文件未按招标文件进行密封、标志及签章的。

4、投标文件的实质性内容填写不完整、字迹模糊不清、难于辨认或删改处未盖法定代表人印章。

5、投标文件经响应性鉴定为实质上不响应投标文件要求的；

6、隐瞒真实情况，弄虚作假的；

7、资料不全的；

8、违反招标文件的其它规定。

二十八、投标方的投标文件，应包括下列各项内容：

1、投标保证金。

2、施工企业承包资质证书副本（复印件）。

3、企业营业执照副本（复印件）。

4、法定代表人资格证明书（加盖施工单位印章）。

5、授权委托书（加盖施工单位印章）。

6、承诺书（加盖施工单位印章）。

7、投标方同类项目施工业绩一览表。（加盖施工单位印章）。

二十九、中标方在收到中标通知书后3个工作日内，由法定代表人或授权委托代表人前往规定的地点和建设方签订合同。合同协议经双方法定代表人或其授权的代理签署加盖公章后生效。

三十、不正当竞争与纪律监督

1、严禁投标方向参与投标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标方主办的或赞助的任何活动。

2、严禁投标方在投标过程中互相串通、结盟、损害招标的公正性和竞争性，或以任何影响其它投标方参与正当投标的行为。

3、如发现投标方有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格，并没收其投标保证金。

永州职业技术学院

2012年7月4日

承  诺  书

致：永州职业技术学院

若我公司（或单位）中标，我公司承诺：

一、自愿履行招标文件规定的有关中标方的全部职责；

二、将严格按照双方协商签订的合同条款及相关法律法规、技术规范、施工图纸组织施工，保证工程项目自开工之日起25天内竣工，并经验收合格后向建设方移交整个工程；同时承担保修期内的所有的保修维护责任。

法人（或委托人）签字：

公司（或单位）盖章：

2012年    月    日